## PITCS 2026
Actividades de promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | 2026
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO | [5 empty] | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [5 empty] | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56
1. PROMOCIÓN
1 | Designar o ratificar a un enlace de la instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Oficio y Ficha de designación de enlace de CS | 2
3 | Promover la constitución de comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Constancia de registro | 1
4 | Capacitación al comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación | 1
5 | Asesoría al comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría | 1
6 | Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Material elaborado | 1
7 | Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Material de difusión entregado | 1
8 | Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora. | Instancia Ejecutora | Material elaborado | 1
9 | Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Material de capacitación entregado | 1
10 | Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes del comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Minutas de reunión | 2
11 | Recopilación de informes del comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social | 1
2. SEGUIMIENTO
2 | Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS. | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1
3 | Registrar la elaboración de materiales de difusión. | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión de las IE registradas | 1
4 | Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión. | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión distribuidos | 1
5 | Registro en el SICS de materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación IE registrados | 1
6 | Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Materiales de capacitación distribuidos | 1
7 | Registrar en el SICS los beneficios vigilados. | Instancia Ejecutora | Beneficios registrados | 1
8 | Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos. | Instancia Ejecutora | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados | 1
9 | Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación registrados | 1
10 | Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría registrados | 1
11 | Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Reuniones Registradas | 2
12 | Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social registrados | 1
13 | Realizar y enviar por correo electrónico a la Instancia Normativa el Informe Final de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe enviado | 1
14 | Captación, atención y canalización de las denuncias, que los Comités o beneficiarios presenten. | Instancia Ejecutora | Informe enviado | 1
________________________________________________________________________________________
Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social del PRODEP 2026 Nombre de la IPES
LOGO DE LA IPES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2026